## Sheet1
附件3
项目工期安排计划表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 石钟山石窟保护利用工程 | 剑川县 | 1.2023年12月31日前完成石钟山石窟数字化展示馆主体结构建设； 2.2024年1月20日前完成石钟山石窟数字化展示馆室外附属设施建设； 3.2024年1月25日前完成数字化标识系统、智能展示系统安装和调试； 4.2024年1月30日前项目全面完工。 | 2024-01-30 | 陈红丽 | 15125193526 | 段建鱼 | 15912265325
2 | 大理州剑川县石宝山•沙溪古镇4A级景区基础设施建设项目 | 剑川县 | 获得专项债券资金项目已全部完成。 | 2021-12-30 | 陈红丽 | 15125193526 | 张吉智 | 13466152890
3 | 大理州剑川木雕园旅游基础设施建设项目 | 剑川县 | 获得专项债券资金项目已全部完工。 | 2023-11-30 | 陈红丽 | 15125193526 | 张吉智 | 13466152890
4 | 大理州剑川古城旅游基础设施建设项目 | 剑川县 | 获得专项债券资金项目已全部完工。 | 2023-11-30 | 陈红丽 | 15125193526 | 张吉智 | 13466152890
5 | 大理州剑川县金华镇第三完全小学建设项目 | 剑川县 | 1.2024年4月1日前完成基础施工（桩基础、减隔震）； 2.2024年5月1日前完成教学综合楼一层施工； 3.2024年6月1日前完成教学综合楼二层施工； 4.2024年7月1日前完成教学综合楼三层施工； 5.2024年7月25日前完成教学综合楼四层施工； 6.2024年9月20日前竣工验收，投入使用。 | 2024-09-20 | 陈红丽 | 15125193526 | 李映春 | 13529720785
6 | 大理州剑川县金华镇庆华完小学建设项目 | 剑川县 | 1.2024年1月31日前完成二层食堂封顶，教学楼一层施工； 2.2024年3月1日前完成教学楼二层施工； 3.2024年4月1日前完成教学楼三层施工（封顶）； 4.2024年6月30日前完成主体装饰装修，附属工程施工； 5.2024年7月31日前完成收尾工程施工，主体初验； 6.2024年8月底前完成消防验收、规划验收、竣工验收，并投入使用。 | 2024-08-26 | 陈红丽 | 15125193526 | 李映春 | 13529720785
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。